## Sheet1
Nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian hoàn thành | Mô tả
1 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 7 | Đặt vấn đề
2 | 2019-10-22 | 2019-10-28 | 6 | Tổng quan về đề tài
3 | 2019-10-29 | 2019-11-06 | 9 | Phân tích và thiết kế hệ thống
4 | 2019-11-07 | 2019-11-27 | 20 | Mô hình hóa yêu cầu
5 | 2019-11-28 | 2019-12-02 | 4 | Class Diagram
6 | 2019-12-03 | 2019-12-08 | 5 | Database Design
7 | 2019-12-09 | 2019-12-14 | 5 | Hoàn thành bài báo cáo
8 | 2019-12-15 | 2019-12-22 | 7 | Hiện thực trang web